NOTA DE CONCEPTO

- DATOS GENERALES:

  - Titulo del proyecto: Monitoreo del cumplimiento de los Objetivos 3,5 y 6 de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde la perspectiva de las Mujeres y adolescentes

  - Duración: 36 meses ( 2012- 2014)

  - Número de países o subregiones involucradas: Bolivia, Honduras, Nicaragua; Paraguay,

  - Ubicación en PE 2012-2014 de LACCASO: Objetivo Estratégico 1

  - Presupuesto total:  750,000 euros

- JUSTIFICACION Y PERTINENCIA

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs)  han ayudado a millones de personas a escapar de la pobreza extrema, han contribuido a salvar vidas y a que los niños asistan a la escuela, han reducido el número de muertes de madres durante el parto, han ampliado las oportunidades para las mujeres, han incrementado el acceso al agua potable y han liberado a muchas personas de enfermedades debilitantes y mortales.

Sin embargo  al mismo tiempo  todavía nos queda un largo camino por recorrer en cuanto al empoderamiento de las mujeres y de las niñas, la promoción del desarrollo sostenible y la protección de los más vulnerables frente a los efectos devastadores de múltiples crisis, se deban a conflictos, a desastres naturales o a la volatilidad en los precios de los alimentos o de la energía.

En la Región los países con ingresos promedios más bajos han sufrido más en términos de reducción de pobreza, desempleo y malnutrición (el ODM 1). A nivel regional, los avances menores se han visto con las metas de educación (ODM 2), equidad de género (ODM 3, en cuanto a representatividad política de la mujer), salud materna (ODM 5) y el combate al VIH/SIDA y otras enfermedades (ODM 6).

Más allá del avance hacia los ODM, la región Latinoamericana y del Caribe se ha caracterizado a lo largo de los últimos años por presentar muy altos a índices de desigualdad entre los países que la componen, dentro de los mismos y entre grupos poblacionales que los habitan. Los países de Centro América son ejemplos de esta  condición. Niveles de ingreso promedio bajos relativamente al resto de América Latina y el Caribe, conviven con altos niveles  de desigualdad (en términos de ingreso, oportunidades de empleo y acceso a servicios públicos como los de educación y salud), según el género, el origen étnico y/o la ubicación geográfica de los individuos.

En ese marco, nos interesa,   particularmente saber, como impactan en la vida y salud de las mujeres y niñas de América Latina y el Caribe, en especial de las mujeres con VIH y las adolescentes y jóvenes;  el progreso o no progreso de los Objetivos 3, 5 y 6 ,en los países con Índice de Desarrollo Medio (Bolivia, Honduras, Nicaragua, Paraguay) pues  creemos que si no se consideran los factores de desarrollo humano en los planes para alcanzar los ODMs, su logro será muy difícil   Estos tres objetivos se interrelacionan estrechamente pues sin una promoción efectiva de la igualdad de  género y el empoderamiento de la mujer se dificulta el acceso a los servicios de atención de Salud Sexual y reproductiva lo que deviene en un aumento en la mortalidad materna y la vulnerabilidad frente al VIH/sida

Actualmente existen algunos instrumentos que aplicados estratégicamente  nos permitirán monitorear los  aspectos relacionados a las metas del Milenio con las de VIH;  como La Declaración Ministerial de la Ciudad de México “Prevenir con Educación”  y la Declaración Política sobre VIH/sida . La Declaración “Prevenir con Educación” por ejemplo,  persigue dos metas fundamentales al 2015:

- Reducir en 50% el número de adolescentes y jóvenes que actualmente carecen de cobertura de servicios de Salud para atender apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva

- Reducir en 75% el número de escuelas que todavía no han institucionalizado la educación sexual integral en sexualidad. Estas metas sin embargo ,  son medidas en términos generales y no necesariamente desagregando sus componentes por sexo y genero

En el campo del VIH/SIDA aun se sabe poco sobre el impacto especifico de la epidemia en los asuntos de desarrollo vinculados a las mujeres y en particular a las mujeres con VIH como: acceso al desarrollo económico; acceso a la educación y a programas de apoyo social, violencia de género asociada al diagnostico etc.

Se necesita  pues generar herramientas que, incorporando todos estos criterios,  produzcan conocimiento cualitativo y cuantitativo que informe la toma de decisiones y se traduzca en planes y políticas especificas, este proceso requiere la activa participación de las comunidades y grupos sociales de base de mujeres con VIH y mujeres jóvenes

El propósito de esta propuesta es establecer un sistema de Observatorios Ciudadanos para monitorear de manera periódica los progresos o retrocesos en el cumplimiento de  los Objetivos del Milenio 3, 5 y 6, tomando como base las metas de la Declaración Prevenir con Educación; y  de la Declaración Política sobre VIH/SIDA 2011, desde la perspectiva de las mujeres con VIH  y las adolescentes y  jóvenes, difundiendo sus resultados a los niveles de decisión nacional y regional.  Pensamos que la producción periódica de información es una herramienta de incidencia útil para el diseño de políticas

La experiencia acumulada de LACCASO los últimos 11 años monitoreando las metas de UNGASS y en particular la relación de estas con las metas de Salud Sexual y Reproductiva en mujeres así como el trabajo de sus 15 ONLs asociadas en el levantamiento de información para los informes de Progreso País sobre SIDA,  nos ofrecen una solida base para la ejecución de la misma.

Asimismo planeamos incorporar en la implementación en los países seleccionados, la participación de redes y organizaciones de sociedad civil trabajando temas como violencia de género y otras organizaciones de mujeres no vinculadas específicamente al tema del VIH lo que enriquecerá la discusión y perspectivas de la propuesta, además  el enfoque de implementación regional permitirá un análisis comparado de tendencias entre los diferentes países lo que aportara información estratégica para los mecanismos de ayudas al Desarrollo bilaterales y multilaterales y al sistema de Naciones Unidas en su conjunto

- OBJETIVOS:

Fin:

Contribuir a Mejorar la calidad de Vida y desarrollo humano  de las mujeres y niñas a través del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Propósito:

Mejorar el progreso en el cumplimiento de los ODMs 3,5 y 6 en países con Índice de Desarrollo Humano medio, con énfasis en mujeres con VIH y mujeres jóvenes   a través del monitoreo social y la incidencia

Resultados Esperados :

- Mujeres con VIH y mujeres jóvenes capacitadas  para la promoción de la aceleración de los progresos de los ODMs

- Un sistema de monitoreo periódico de los ODMs implementado

- Agenda Regional de Incidencia Politica acordada con otros movimientos

- Planes y políticas públicas para acelerar los progresos en los ODMs 3,5 y 6 aprobados  en los países intervenidos

- METODOLOGIA Y ACTIVIDADES:

La propuesta Tiene cuatro ejes estratégicos básicos: 1) Desarrollo de capacidades en las comunidades (organizaciones de mujeres y niñas) para comprender la relación entre el progreso de los ODMs y el ciclo de políticas públicas 2) Diseño del sistema de levantamiento de observación y estructuración de los Observatorios 3) Creación de alianzas estratégicas 4) Incidencia para el cambio de Políticas

Para el monitoreo de los progresos usaremos el modelo del Ciclo de Políticas Públicas (fig 1) ; concentrándonos en la observación y evaluación de las políticas existentes en los países para el cumplimiento de los ODMs a los que refiere la propuesta  a través de distintos instrumentos y metodologías : encuestas representativas; análisis de actores y políticas; revisión de fuentes secundarias .Esta base de información permitirá el análisis de los resultados e impactos de las políticas públicas en ejecución y permitirá  establecer recomendaciones para, mediante estrategias de incidencia, incentivar a los tomadores de decisiones para el diseño, formulación e implementación de cambios en la matriz de políticas que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.

¿Cómo lo defino?

Formulación y adopción de alternativa

¿Cómo lo hago?

Implantación de la alternativa seleccionada

¿Qué Pasó?

Monitoreo y evaluación de resultados obtenidos

¿Qué quiero hacer?

Identificación y definición del problema

Ciclo de las Políticas Públicas

Actividades

Resultado 1 : Mujeres con VIH y mujeres jóvenes capacitadas  para la promoción de la aceleración de los progresos de los ODM

- Diseño e impresión de Modulo y herramientas de capacitación (año 1)

- Talleres nacionales sobre los ODMs 3,5 y 6  y como incorporarlos en el ciclo de políticas públicas para 30 mujeres cada uno (año 1, y 2)

- Impresión/distribución  de Cartillas sobre los ODMs y la situación de la mujer (año 1,2 y 3)

- Intercambios de experiencias sur – sur para mujeres (año 1, 2, y 3)

- Talleres virtuales de capacitación sobre ODMs  (año 1 y 2)

Resultado 2: Un sistema de monitoreo periódico de los ODMs implementado

- Línea de Base (revisión de reportes de progreso de ODM de cada país)  (año 1)

- Conformación de equipo responsable (año 1)

- Reuniones virtuales para definición de indicadores, estándares y flujos de información (año 1)

- Identificación de equipos nacionales (año 2)

- Reuniones virtuales de capacitación a equipos nacionales (año 2)

- Elaboración e impresión de directrices de implementación del sistema (año 1)

- Reuniones de presentación del sistema (una por país) con tomadores de decisiones (año 2)

- Reuniones de presentación de resultados con tomadores de decisiones  (año 2 y 3)

- informes de progreso regional comparado (año 2 y 3)

Resultado 3: Alianza estratégicas con otros movimientos sociales a nivel nacional y regional constituidas

- Reuniones de coordinación virtual con representantes de  ICW, MLCM+ , Coalición de Jóvenes, Coalición de Mujeres  (año 1,2,y 3)

- Reunión Regional de presentación de resultados y definición de agenda de incidencia política (año 2)

- Reunión Regional de presentación de resultados con agencias de cooperación y comités relacionados al seguimiento de los ODMs (año 2)

Resultado 4: Planes y políticas públicas para acelerar los progresos en los ODMs 3,5 y 6 aprobados  en los países intervenidos

- Talleres para discutir resultados con líderes de opinión y tomadores de decisión nacionales (año 2 y 3)

- Talleres nacionales multisectoriales para elaborar propuestas de planes de aceleración (año 2 y 3)

- Conferencias de Prensa para presentación de propuestas a medios (año 2 y 3)

- Impresión y distribución de  propuestas de planes entre tomadores de decisión (año 2)

- Reuniones para aprobación de Planes de aceleración (año 2 y 3)

- Talleres nacionales anuales para revisar progresos en implementación de los planes (año 2 y 3)

Sostenibilidad

Esperamos en el transcurso de la implementación que las ONL de LACCASO puedan asumir con apoyo de otras organizaciones locales, los costos de operación del sistema, en su defecto la idea sería transferir el sistema a alguna otra organización de sociedad civil o a la instancia gubernamental encargada del seguimiento de los ODMs en cada país .Por otro lado asumimos la necesidad de contar con un plan de control de riesgos que los minimice. Hemos identificado los siguientes niveles de riesgo

| Actividades principales | Riesgo Político | Riesgo social | Riesgo económico | Acciones para minimizar riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación de organizaciones de mujeres para el monitoreo de los ODMs dentro del ciclo de políticas publicas | Las organizaciones de mujeres no articulan una agenda clara ni cuentan con los recursos humanos y financieros para su labor |  | No se cuente con financiamiento para actividades de desarrollo de capacidades | Establecer vínculos con Ministerios de la Mujer o Desarrollo para generar oportunidades de recursos para desarrollo de capacidades |
| Implementación de un sistema de observatorios ciudadanos | Que el sistema sea percibido negativamente por los actores políticos del país | No contar con el apoyo sostenido de las organizaciones sociales para el monitoreo periódico | Falta de recursos para el funcionamiento del sistema | Articular redes y alianzas estratégicas con otros movimientos y organizaciones de sociedad civil involucrados en el tema |
| Definición de agenda conjunta con otros movimientos | Falta de interés y voluntad por trabajar el tema por parte de otros movimientos sociales |  |  | Sensibilización continua sobre el tema a eventuales socios |
| Promoción de Planes de aceleración del progreso de los ODMs | Ausencia de compromiso político de sectores gubernamentales | Otras agendas políticas prioritarias | No compromiso financiero claro con los planes | Trabajo de lobby con aliados identificados |

Cronograma

| Actividades | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1 |  |  |  |
| Diseño e impresión de Modulo y herramientas de capacitación | x |  |  |
| Talleres nacionales sobre los ODMs 3,5 y 6 y como incorporarlos en el ciclo de políticas públicas | x | x |  |
| Impresión/distribución de Cartillas sobre los ODMs y la situación de la mujer | x | x | x |
| Intercambios de experiencias sur – sur para mujeres | x | x | x |
| Resultado 2 |  |  |  |
| Línea de Base (revisión de reportes de progreso de ODM de cada país) | x |  |  |
| Conformación de equipo responsable | x |  |  |
| Reuniones virtuales para definición de indicadores, estándares y flujos de información |  | x |  |
| Identificación de equipos nacionales |  | x |  |
| Reuniones virtuales de capacitación a equipos nacionales |  | x |  |
| Elaboración e impresión de directrices de implementación del sistema | x |  |  |
| Reuniones de presentación del sistema con tomadores de decisión |  | x |  |
| Reuniones de presentación de resultados con tomadores de decisiones |  | x | x |
| informes de progreso regional comparado |  |  | x |
| Resultado 3 |  |  |  |
| Reuniones de coordinación virtual con representantes de ICW, MLCM+ , Coalición de Jóvenes, Coalición de Mujeres | x | x | x |
| Reunión Regional de presentación de resultados y definición de agenda de incidencia política |  | x | x |
| Reunión Regional de presentación de resultados con agencias de cooperación y comités relacionados al seguimiento de los ODMs |  | x | x |
| Resultado 4 |  |  |  |
| Talleres para discutir resultados con líderes de opinión y tomadores de decisión nacionales |  | x | x |
| Talleres nacionales multisectoriales para elaborar propuestas de planes de aceleración |  | x | x |
| Conferencias de Prensa para presentación de propuestas a medios |  |  | x |
| Impresión y distribución de propuestas de planes entre tomadores de decisión |  |  | x |
| Reuniones para aprobación de Planes de aceleración |  | x | x |
| Talleres nacionales anuales para revisar progresos en implementación de los planes |  | x | x |

Bibliografía:

- Naciones Unidas ; Informe 2011 Objetivos de Desarrollo del Milenio

- Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”

- Oficina PNUD Colombia Bruno Moro, Representante Residente PNUD Colombia; María del Carmen Sacasa, Directora Adjunta de País PNUD Colombia; Fernando Herrera, Coordinador Área de Pobreza y Desarrollo Sostenible PNUD Colombia ; Adriana Almonacid, Consultora Proyecto ODM en lo Local PNUD Colombia; Políticas Publicas para el Desarrollo del Milenio – Proyecto ODM en lo local – Serie Compartir Conocimiento

Informe sobre Progresos de los ODM 2011 , Naciones Unidas