NOTA DE CONCEPTO

- DATOS GENERALES:

- Titulo del proyecto: Previniendo y enfrentando la  homofobia y discriminación de la Diversidad sexual en el Caribe

- Duración: 24 meses ( 2012- 2014)

- Número de países o subregiones involucradas: Trinidad y Tobago, Jamaica, Haití, Cuba, Belice, Guyana y República Dominicana.

- Ubicación en PE 2012-2014 de LACCASO: Objetivo Estratégico 1

- Presupuesto total: 750,000 euros

- JUSTIFICACION Y PERTINENCIA

Las prevalencias de VIH/sida  para  EL Caribe son las más altas después de las del África Sub-sahariana, En el Caribe hay aproximadamente 240,000 personas con VIH que forman parte del sector más productivo de la sociedad , el grupo etareo entre 15 y 49 años, con los consecuentes desafíos para un serio desarrollo económico y social para cada País de la región , la prevalencia general en adultos fue estimada en 2009 , en 1.1% con un rango que va desde el 0.1% en Cuba hasta el 3% en Bahamas , el mayor modo de transmisión es las  relaciones sexuales heterosexuales seguidas por las relaciones sexuales entre hombres , sexo inseguro y múltiples parejas es la causa mas común de nuevas infecciones , la epidemia en el Caribe esta exacerbada por altos niveles de pobreza (esto es diferente según el país) , desempleo, discriminación por genero y otras inequidades, migración  y un considerable estigma que contribuye a la diseminación del VIH

El 83% de las PVVS se concentran en 4 países: Haití, Republica Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Los grupos más afectados incluyen a los jóvenes entre 15 y 24 años con una prevalencia que oscila entre 0.02% en Cuba y 3.2% en Bahamas. Las prevalencias más altas se concentran en las poblaciones en mayor riesgo: HSH 6.7% (Suriname) 32% (Jamaica) y TSM 4.8% (Republica Dominicana) 24% (Suriname) . Altos niveles de estigma y los marcos legales prohibitivos o que criminalizan a la diversidad sexual incrementan la vulnerabilidad al VIH de hombres gay, bisexuales, personas transgenero, otros hombres que tienen sexo con otros hombres y trabajadores sexuales

De hecho de cada 8 hombres que tienen sexo con otros hombres 1 es positivo en el Caribe, Sexo Comercial es otro factor prominente de diseminación del VIH en el Caribe donde la severa inequidad de género y la pobreza concentrada a lo largo de la región contribuyen a la transmisión en este grupo

Esta realidad es claramente señalada en el Reporte Global sobre SIDA que afirma que estas comunidades: trabajadoras/es sexuales; hombres que tienen sexo con otros hombres, son desproporcionadamente afectadas por el VIH y sin embargo no están en el corazón de la respuesta, el reporte señala el hecho de que el estigma y discriminación contra las personas con VIH constituye una de las mayores barreras para acceder a prevención, tratamiento y apoyo

Junto con esto leyes punitivas, y las prácticas que las respaldan sirven para perpetuar el estigma y discriminación contra los más afectados y vulnerables. El impacto de transformar estas leyes  no puede ser ignorado, en países del Caribe sin leyes homofóbicas como Cuba, Suriname,  Bahamas y Republica Dominicana, la prevalencia entre hombres que tienen sexo con otros hombres oscila entre 1 y 8%, Sin embargo en países con leyes anti-sodomía, uno de cada 3 hombres que tienen sexo con otros hombres tienen VIH  lo que es evidentemente un obstáculo para alcanzar las metas de acceso universal

En ese marco LACCASO pretende con esta propuesta, fortalecer el tejido comunitario para generar cambios en la situación de estigma y discriminación hacia  la diversidad sexual  en los países más afectados por dicha situación además de promover un entorno seguro para los defensores de derechos humanos TLGB y el intercambio de experiencias con países de la región con un menor nivel de estigma y discriminación

OBJETIVOS:

Fin:

Contribuir a la reducción del estigma y  la diseminación del VIH en el Caribe por medio de la generación de un clima social favorable hacia las comunidades más expuestas

Propósito:

Generar cambios en la situación de estigma y discriminación hacia la diversidad sexual a través del empoderamiento de la sociedad civil organizada

Resultados Esperados :

- Redes de la sociedad civil con capacidades fortalecidas para el trabajo de incidencia política y promoción de la Justicia

- Poblaciones más expuestas han incrementado su acceso a mecanismos de acceso a la justicia y sus defensores cuentan con redes de apoyo

- METODOLOGIA Y ACTIVIDADES:

Para el logro de los resultados esperados usaremos las siguientes estrategias: fortalecimiento de la sociedad civil en especial de los grupos comunitarios; promoción del acceso de los mecanismos de acceso a la justicia e incidencia política e intercambio de experiencias con organizaciones comunitarias en países con índices menores de estigma y discriminación

Actividades

Resultado 1:

- Línea de base y diagnostico de la situación de estigma y discriminación hacia la población TLGB  (año 1)

- Provisión de apoyo técnico a través de cooperación sur-sur para fortalecer la capacidad organizacional, institucional y técnica de las organizaciones identificadas (año 1 y 2 );

- Desarrollo De un fondo de pequeñas subvenciones para apoyar iniciativas de fortalecimiento/apoyo de organizaciones y defensoras de los DD.HH  en los países más afectados por el estigma y discriminación

- Realización de foros regionales de intercambio de experiencias exitosas y no exitosas entre las organizaciones identificadas de la región

Resultado 2:

- Diagnostico sobre los mecanismos existentes de acceso a la justicia y sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos TLGB en los países intervenidos

- Acciones  de sensibilización para el acceso a los mecanismos de justicia dirigida a las poblaciones más vulnerables

- Implementación de  servicios  comunitarios de apoyo legal (año 1, 2 y 3);

- Producción de Manual para la protección de Defensores de Derechos Humanos para ser distribuidos por las organizaciones (año  2);

- Fondo de pequeñas subvenciones para apoyo a Defensores de Derechos Humanos

- Implementación de una red de apoyo a Defensores de Derechos Humanos TLGB

- Documentación sistemática de los abusos de derechos humanos que afecten a la comunidad  a través de policy briefings elaborados para distribución internacional (año 1,2 )

- Informes regionales anuales sobre la situación de Derechos Humanos de la diversidad sexual   (año 1, 2);

SOSTENIBILIDAD Y ANALISIS DE RIESGOS

La sostenibilidad de la propuesta al termino del proyecto, está  relacionada tanto a los procesos de transferencia metodológica de las lecciones y enfoques tanto a las ONLs, como a los esfuerzos que las  organizaciones aliadas de LACCASO en los países beneficiarios puedan llevar a cabo , para conseguir recursos y para mantener el tema en la agenda política y al control de los riesgos que puedan suscitarse y que graficamos en el cuadro adjunto

| Actividades principales | Riesgo Político | Riesgo social | Riesgo económico | Acciones para minimizar riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apoyo técnico en desarrollo organizacional a organizaciones TLGB | Organizaciones tienen dificultades jurídicas para establecerse y ser receptoras de apoyo | Las organizaciones no cuentan con el tiempo ni la infraestructura que les permita recibir el apoyo técnico adecuadamente | Que las necesidades de las organizaciones excedan las posibilidades del proyecto | Llevar a cabo un diagnostico previo de las condiciones jurídicas, organizacionales y sociales de las organizaciones para planificar adecuadamente |
| Entrega de subvenciones en cascada a organizaciones comunitarias |  | Que se genere dependencia desde las organizaciones en lugar de empoderamiento | Que las subvenciones no sean adecuadamente utilizadas | Diseñar términos de referencia claros y convenios de cooperación con obligaciones formales , establecer los controles de gestión financiera necesarios |
| Implementación de acciones de de monitoreo y reporte de violaciones de Derechos Humanos | Oposición y no apoyo por parte de instituciones gubernamentales, no reconocimiento de la validez del sistema | Que las organizaciones no usen el sistema ni denuncien las violaciones de DD.HH |  | Establecer alianzas estratégicas y convenios multisectoriales para gestión del sistema Sensibilizar continuamente a la poblacion |

Cronograma

| Actividades | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Resultado 1 |  |  |  |
| Línea de base y diagnostico de la situación de estigma y discriminación hacia la población TLGB | x |  |  |
| Provisión de apoyo técnico a través de cooperación sur-sur para fortalecer la capacidad organizacional, institucional y técnica de las organizaciones identificadas | x | x | x |
| Desarrollo De un fondo de pequeñas subvenciones para apoyar iniciativas de fortalecimiento/apoyo de organizaciones y defensoras de los DD.HH en los países más afectados por el estigma y discriminación | x | x | x |
| Realización de foros regionales de intercambio de experiencias exitosas y no exitosas entre las organizaciones identificadas de la región | x |  | x |
| Resultado 2 |  |  |  |
| Diagnostico sobre los mecanismos existentes de acceso a la justicia y sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos TLGB en los países intervenidos | x |  |  |
| Acciones de sensibilización para el acceso a los mecanismos de justicia dirigida a las poblaciones más vulnerables | x | x |  |
| Implementación de servicios comunitarios de apoyo legal | x | x | x |
| Producción de Manual para la protección de Defensores de Derechos Humanos para ser distribuidos por las organizaciones | x |  | x |
| Implementación de una red de apoyo a Defensores de Derechos Humanos TLGB | x | x | x |
| Documentación sistemática de los abusos de derechos humanos que afecten a la comunidad a través de policy briefings elaborados para distribución internacional | x | x | x |
| Informes regionales anuales sobre la situación de Derechos Humanos de la diversidad sexual | x | x | x |

Bibliografía

- “Parlamentary advocacy interventions in response to HIV epidemic in the Caribbean “- Grupo Palamentario Interamericano

- “Marco Estrategico de America Latina y El Caribe para el fortalecimiento de las respuestas nacionales al VIH para hombres gay, otros HSH y personas trans” –Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD